PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

PEMENUHAN STANDAR KONSUMSI SAYURAN BAGI MASYARAKAT DI PEMUKIMAN PADAT PENDUDUK KAMPUNG WONOHARJO BERBASIS TEKNIK HIDROPONIK

BIDANG KEGIATAN:

PKM-M

Diusulkan Oleh:

Fitri Handayani/2013			(4301413041)

Dian Triyani Mahfirotik/2013		(3301413013)

Eli Purwanti/2012			(4301412086)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-M

1. Judul Kegiatan 	: PEMENUHAN STANDAR KONSUMSI SAYURAN BAGI MASYARAKAT DI PEMUKIMAN PADAT PENDUDUK KAMPUNG WONOHARJO BERBASIS TEKNIK HIDROPONIK

2. Bidang Kegiatan 	: PKM-M

3. Ketua Pelaksana Kegiatan

a. Nama Lengkap	: Fitri Handayani

b. NIM	: 4301413041

c. Jurusan	: Kimia

d. Universitas	: Universitas Negeri Semarang

e. Alamat dan No Tel./HP	: Jalan Borobudur XI RT 10/12 Kembangarum

f. Alamat email	: fhandayani8@gmail.com

4. Anggota Pelaksana Kegiatan	: 2 orang

5. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap	:

b. NIDN	:

c. Alamat dan No Tel./HP	:

6. Biaya Kegiatan Total

a. Dikti	: Rp 12.000.000,00

b. Sumber lain	: Rp -

7. Jangka Waktu Pelaksanaan	: 3 bulan

Semarang, 2015

Menyetujui

Ketua Jurusan Kimia 					Ketua Pelaksana Kegiatan

Dra. Woro sumarni, M.Si	Fitri Handayani

NIP 196507231993032001	NIM 4301413041

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 		Dosen Pendamping

Dr. Bambang Budi Raharjo, M.si

NIP 196012171986011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	 i

HALAMAN PENGESAHAN USULAN PKM	 ii

KATA PENGANTAR	iii

DAFTAR ISI	iv

RINGKASAN	iv

PENDAHULUAN	1

Latar Belakang ……………………………………………………………1

Rumusan Masalah	2

Tujuan program	2

Luaran yang diharapkan	2

Kegunaan program	2

Gambaran umum masyarakat sasaran 	3

Metode penelitian 	4

Biaya dan jadwal 	6

PEMENUHAN STANDAR KONSUMSI SAYUR BAGI MASYARAKAT DI PEMUKIMAN PADAT PENDUDUK KAMPUNG WONOHARJO BERBASIS TEKNIK HIDROPONIK

Fitri Handayani,

Universitas Negeri Semarang

Ringkasan

Sayur mayur merupakan salah satu sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Ada beberapa kandungan gizi pada sayur yang tidak terdapat pada sumber bahan makanan lain. Sayur mengandung banyak serat yang memiliki banyak peranan dalam proses pencernaan. Serat dapat melancarkan perncernaan serta dapat mencegah dan mengurangi resiko timbulnya beberapa penyakit (Jahari dan Sumarno. 2001).

Sekretaris Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian, Sri Kuntarsih yabg diliput oleh situs Republika Online pada tanggal 14 Juni 2010 menuturkan bahwa tingkat konsumsi sayuran rakyat Indonesia termasuk yang paling rendah di dunia. Rakyat Indonesia hanya mengonsumsi 35 kilogram sayuran per kapita per tahun.

Hidroponik merupakan salah satu teknik bercocok tanam tanpa mengguanakan tanah. Hal ini sangat sesuai diterapkan bagi masyarakat perkotaan yang memiliki lahan kosong yang terbatas. Berbagai macam keuntungan lain juga bisa diperoleh dari teknik hodroponik.

BAB I

PENDAHULUAN

- Judul Program

Pemenuhan Standar Konsumsi Sayuran Bagi Masyarakat di Pemukiman Padat Penduduk Kampung Wonoharjo Berbasis Teknik Hidroponik

- Latar Belakang

Sayur mayur merupakan salah satu sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Ada beberapa kandungan gizi pada sayur yang tidak terdapat pada sumber bahan makanan lain. Sayur mengandung banyak serat yang memiliki banyak peranan dalam proses pencernaan. Serat dapat melancarkan perncernaan serta dapat mencegah dan mengurangi resiko timbulnya beberapa penyakit (Jahari dan Sumarno. 2001).

Jumlah lahan pertanian khususnya di daerah perkotaan semakin berkurang. Hal ini dikarenakan lahan di perkotaan lebih banyak dimanfaatkan untuk pemukiman dan pusat-pusat pertokoan. Dalam 1 tahun konversi lahan pertanian mencapai 100 ribu hektar (Finance.detik.com, 2015).  Menurut Nabiel Almusawa, anggota Komisi IV DPR RI saat ini pemerintah daerah lebih mengutamakan alokasi lahan untuk kegiatan industri karena dianggap lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan lahan pertanian tanaman pangan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian, Sri Kuntarsih yabg diliput oleh situs Republika Online pada tanggal 14 Juni 2010 menuturkan bahwa tingkat konsumsi sayuran rakyat Indonesia termasuk yang paling rendah di dunia. Rakyat Indonesia hanya mengonsumsi 35 kilogram sayuran per kapita per tahun. Angka itu jauh lebih rendah dari angka konsumsi sayuran yang dianjurkan organisasi pangan dan pertanian dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) yaitu 75 kilogram per kapita per tahun.

Konsumsi serat rumah tangga per kapita per hari di perkotaan sebesar 9,9 gram dan di pedesaan 10,7 gram. Secara keseluruhan konsumsi rata-rata serat rumah tangga per kapita per hari di Indonesia sebersar 10,5 gram per hari. Sedangkan jumlah kecukupan konsumsi serat yang dianjurkan adalah 10-35 gram per kapita per hari (Jahari dan Sumarno, 2001).

Hidroponik merupakan salah satu sistem pertanian masa depan karena dapat diusahakan diberbagai tempat, baik di desa, di kota, di lahan terbuka atau di atas apartemen sekalipun. Luas tanah yang sempit, kondisi tanah kritis, hama dan penyakit yang tak terkendali, keterbatasan jumlah air irigasi, musim yang tak menentu, dan mutu yang tidak seragam bisa ditanggulangi dengan sistem hidroponik. Hidroponik dapat diusahakan sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Pemeliharaan tanaman hidroponik pun lebih mudah karena tempat budidayanya relatif bersih, media tanamnya steril, serangan hama dan penyakit relatif kecil, serta tanaman lebih sehat dan produktivitasnya lebih tinggi (Hartus, 2008). Tanaman yang cocok ditananm dengan teknologi i i adalah tanaman sayuran berdaun seperti selada, caisim, bayam, kangkung dan sebagainya (Iskandar Zulkarnain, 2012).

Oleh karena itu, upaya peningkatan konsumsi sayuran perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan serat dan nutrisi lain bagi tubuh manusia. Selain itu, hal tersebut perlu diimplementasikan pada masyarakat luas agar masyarakat mengerti akan pentingnya konsumsi sayur. Di sisi lain, masyarakat dapat menghemat pengeluaran untuk belanja sayur serta memperoleh sayur yang kulitasnya baik.

- Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dipecahkan melalui program ini pada dasarnya tidak lepas dari ruang lingkup permasalahan diatas, yaitu:

- Bagaimana cara meningkatkan konsumsi sayuran kepada masyarakat?

- Bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit untuk bercocok tanam sayur?

- Bagaimana memperkenalkan teknik bercocok taanam hidroponik kepada masyarakat?

- Tujuan

- Meningkatkan konsumsi sayuran untuk memenuhi kebutuhan serta dan nutrisi tubuh manusia.

- Menyiasati penggunaan lahan sempit untuk bercocok tanam sayuran.

- Memperkenalkan metode bercocok tanam dengan teknik hidroponik kepada masyarakat.

- Luaran yang Diharapkan

Berdasarkan paparan diatas, target yang ingin dicapai adalah:

- Memperkenalkan bercocok tanam sayuran dengan teknik Hidroponik.

- Meningkatkan pengetahuan bercocok tanam dengan teknik Hidroponik yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Terbentuknya aktifitas bercocok tanam dengan teknik Hidroponik yang memanfaatkan lahan sempit

- Kegunaan

Program diharapkan berguna baik bagi masyarakat maupun mahasiswa pengusul program. Bagi masayarakat, program berguna sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka mampu bercocok tanam yang memanfaatkan lahan lempit namun dengan hasil maksimal. Sedangkan bagi pengusul, program berguna untuk menularkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari bangku perkuliahan kepada masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan terjadinya peningkatan alih lahan pertanian menjadi pemukiman, khususnya di kawasan perkotaan. Kondisi ini terus berlanjut hingga pada saat ini lahan pertanian persentasenya menjadi sangat sedikit. Produksi sayuran kini hanya mengandalkan kawasan pedesaan saja. Padahal kebutuhan konsumsi sayur masyarakat terbilang cukup tinggi.

Kampung Wonoharjo berada di wilayah Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Semarang dengan Tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,65% dari setiap masing-masing kecamatan yang ada sampai tahun 2010, maka dapat diprediksikan bahwa penduduk kota Semarang pada tahun tersebut akan mencapai 1.633.711 jiwa (RT RW kota Semarang, Bappeda kota Semarang,2005).

Kampung Wonoharjo merupakan salah satu daerah padat penduduk. Kontur jalannya naik-turun. Hampir setiap sudut kampung ini telah berdiri sebuah rumah. Lahan pertanian yang dapat digunakan hanya sedikit. Sementara konsumsi sayuran, masyarakat mengandalkan tukang sayur keliling yang biasa menjajakan belanjaannya.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Merujuk pada bagian tujuan, secara umum ada 2 sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan, yaitu  melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bercocok tanam dengan teknologi hidroponik, memberikan pelatihan bercocok tanam dengan teknologi hidroponik.

- Tahap Persiapan

- Pemberdayaan masyarakat

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain masyarakat mampu meningkatkan konsumsi sayuran,  mereka juga dapat menambah sumber pendapatan bagi masyarakat setempat dengan metode penanaman sayuran dengan teknik Hidroponik. Untuk melaksanakan program tersebut, maka perlu adanya pemberdayaan masyarakat setempat untuk berpartisipasi aktif dalam program ini.

- Melakukan Kerjasama  dengan Masyarakat Kampung Wonoharjo

Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat di sana seperti lurah, ketua RT/RW, dan masyarakat lainnya. Dalam musyawarah ini, kami akan menyampaikan maksud dan tujuan dari program kami serta meminta izin merealisasikan program ini di kawasan tersebut. Selain itu, kami juga akan menyampaikan teknis kegiatan yang akan kami lakukan yaitu berupa sosialisasi langsung ke masyarakat melalui poster, brosur, penyuluhan dan penanaman secara massal mengenai penanaman dengan teknik Hidroponik.

- Persiapan Alat dan Bahan yang Akan Digunakan

Tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk menanam  sayuran dengan teknik hidroponik. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan diantaranya adalah benih sayuran, media tanam rockwool, netpot, plastik hitam besar, selang kecil, sterefoam bekas tempat buah-buahan, pompa akuarium. Nutrisi hidroponik, dan air

- Penyusunan Teknis, Perumusan Materi Penyuluhan dan Penentuan Narasumber

Sebelum pelaksanaan penanaman, terlebih dahulu dirumuskan teknis acara untuk penyuluhan kepada masyarakat. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyusun teknis acara,

yaitu :

- Menyusun rundown acara

Langkah awal yang akan dilakukan adalah menyusun rundown acara. Acara akan dilaksanakan pada hari sabtu atau minggu dikarenakan pada hari tersebut masyarakat libur dari aktivitas bekerja dan bersekolah.

- Menentukan materi penyuluhan dan mencari narasumber

Selanjutnya adalah mempersiapkan materi untuk penyuluhan. Secara garis besar materi yang akan diberikan kepada masyarakat adalah mengenai bercocok tanam dengan teknik hiroponik., yang meliputi penyemaian benih, penanaman benih yang telah tumbuh, perawatan sayuran, dan pemanenan, tanaman apa saja yang bisa ditanam, apa keuntungan yang bisa diperoleh dari proses bercocok tanam dengan teknik hiroponik. narasumber utama yang akan menjadi pembicara dalam penyuluhan, yaitu ahli cocok tanam dengan teknik hidroponik atau ahli dibidang menanam dan ahli tata kelola lingkungan.

- Tahap Pelaksanaan

- Sosialisasi dan Bercocok Tanam dengan Teknik Hidroponik

Langkah awal yang dilakukan yaitu mahasiswa beserta tokoh masyarakat setempat mengumpulkan sejumlah warga di lapangan terbuka. Kegiatan yang akan dilakukan adalah sosialisasi berupa penyuluhan yang menyangkut tentang penyemaian benih, penanaman benih yang telah tumbuh, perawatan sayuran, dan pemanenan, tanaman apa saja yang bisa ditanam, apa keuntungan yang bisa diperoleh dari proses bercocok tanam dengan teknik hiroponik., serta tips dan trik menanam dengan teknik hidroponik oleh narasumber. Selain penyuluhan, masyarakat juga dapat melihat secara langsung demonstrasi penanaman tanaman dengan teknik hiroponik. Setelah kegiatan diatas selesai, tahap selanjutnya adalah menanam massal tanaman dengan teknik hiroponik oleh masyarakat setempat beserta mahasiswa yang akan dilakukan di rumah masing - masing.

- Tahap Akhir

- Follow up dan controling

Pada tahap ini, kami akan menindaklanjuti terkait dengan pertumbuhan tanaman dan tingkat konsumsi sayuran oleh masyarakat sekitar. Tahap Penyuluhan Hidroponik

Pada tahap ini, akan diadakan penyuluhan tentang bercocok tanam dengan hidroponik. Selain itu, akan dipaparkan pula keuntungan bercocok tanam dengan hidroponik. Masyarakat diharapakan memahami cara bercocok tanam dengan hidroponik dan dapat mensosialisasikannya kepada orang disekitarnya.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

RINCIAN BIAYA

Rancangan biaya yang digunakan dalam PKMM ini adalah sebagai berikut:

| 1.Administrasi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| no | Barang | harga | satuan | Jumlah |
|  | Proposal | Rp 30,000 | 5 | Rp 150,000 |
|  | laporan akhir | Rp 60,000 | 5 | Rp 300,000 |
|  | surat undangan | Rp 2,000 | 200 | Rp 400,000 |
|  | sub total |  |  | Rp 850,000 |
| 2. Penanaman Tanaman |  |  |  |  |
| no | Barang | harga | satuan | Jumlah |
| 1. | Bibit sayuran | Rp 15,000 | 50 | Rp 750,000 |
| 2. | Nutrisi Hidroponik | Rp 20,000 | 30 | Rp 600,000 |
| 3. | Rockwool | Rp 55,000 | 3 | Rp 165,000 |
| 4. | netpot | Rp 1,000 | 1200 | Rp 1,200,000 |
| 5. | Streofoam tempat buah | Rp 20,000 | 200 | Rp 2,000,000 |
| 6. | Pompa air kecil | Rp 20,000 | 100 | Rp 200,000 |
| 7. | Selang kecil | Rp 25,000 | 200 | Rp 500,000 |
| 8. | Plastik hitam besar | Rp 500 | 200 | Rp 100,000 |
| 9. | sewa mobil angkut | Rp 300,000 | 1 | Rp 300,000 |
|  |  |  |  | Rp 6,050,000 |
| 3. Brosur dan Pamphlet |  |  |  |  |
| no | barang | Harga | satuan | Jumlah |
|  | kertas concord | Rp 2,000 | 50 | Rp 100,000 |
|  | print | Rp 3,000 | 50 | Rp 150,000 |
|  | spanduk | Rp 250,000 | 1 | Rp 250,000 |
|  | poster | Rp 250,000 | 2 | Rp 500,000 |
|  | sub total |  |  | Rp 1,000,000 |
| 4. Pengembangan Masyarakat dan Penyuluhan |  |  |  |  |
| no | barang | Harga | satuan | Jumlah |
|  | modul materi “Teknik Bercocok Tanam Secara Hidroponik” | Rp 10,000 | 100 | Rp 1.000,000 |
|  | konsumsi | Rp 500,000 | 2 | Rp 1,000,000 |
|  | fee pembicara | Rp 300,000 | 3 | Rp 900,000 |
|  | sub total |  |  | Rp2,900,000 |
| 5. Dokumentasi dan Transportasi |  |  |  |  |
| no | barang | Harga | satuan | Jumlah |
|  | transportasi | Rp 500,000 | 1 | Rp 500,000 |
|  | dokumentasi | Rp 300,000 | 1 | Rp 300,000 |
|  | lain lain | Rp 300,000 | 1 | Rp 300,000 |
|  | sub total |  |  | Rp1,100,000 |
| total pengeluaran |  |  |  | Rp 12,000,000 |

JADWAL KEGIATAN PROGRAM

Tabel 1. Jadwal kegiatan Program

| No | Ageda Kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kerjasama dengan Masyarakat Kampung Wonoharjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Penyusunan teknis, perumusan materi, penyuluhan dan penentuan narasumber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pembuatan desain brosur dan postur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Persiapan alat dan bahan untuk penanaman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Penyetakan desain poster dan brosur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Penyebaran poster dan brosur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Mematangkan teknis pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Penyuluhan dan penanaman sayuran dengan teknik hidroponik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kontroling : Memantau pertumbuhan tanaman di Kampung Wonoharjo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |