PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

SELABUS PENURUN HIPERTENSI

BIDANG KEGIATAN :

PKM-K

Diusulkan Oleh :

Ika Liawati			4001415038		2015

Lana Fahira Nikmah		4001415051		2015

Mega Ayu Mardiyani		4001415001		2015

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

PENGESAHAN PROPOSAL PKM-KEWIRAUSAHAAN

1. Judul Kegiatan 				: Selabus Penurun Hipertensi

2. Bidang Kegiatan 				: PKMK

3. Ketua Pelaksana Kegiatan

a.Nama Lengkap				: Ika Liawati

b.NIM				            : 4001415038

c.Jurusan				            : IPA Terpadu

d.Universitas/Institut/Politeknik 		: Universitas Negeri Semarang

e.Alamat Rumah dan No Tel./HP 	: Ds.Purbowangi RT 04 RW

03,Buayan,Kebumen.

089652419246

f.Alamat email 				: ika.liawati28@gmail.com

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	: 2 orang

5. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar 		: Prof.Dr.Sudarmin,M.Si

b. NIP				            : 19660123 1992031003

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP	            : Perum Grafika Citra

Sentosa,Semarang

081225789491

6. Biaya Kegiatan Total

a. Dikti 					: Rp 7.815.500,00

b. Sumber lain 		 		: -

7. Jangka Waktu Pelaksanaan		            : 4 bulan

Semarang,25 September 2015

Menyetujui

Ketua Pelaksana Kegiatan

(              Ika Liawati         )

NIM.4001415038

Ketua Jurusan

( Prof.Dr.Sudarmin,M.Si )

NIP.19660123 1992031003

Dosen Pendamping

( Prof.Dr.Sudarmin,M.Si )

NIP.19660123 1992031003

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

(Dr.Bambang Budi Raharjo,M.Si )

NIP.19601217 1986011001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul......................................................................................................i

Halaman Pengesahan ..............................................................................................ii

Daftar Isi.................................................................................................................iii

Ringkasan ...............................................................................................................iv

Bab 1. Pendahuluan.................................................................................................1

A.Latar Belakang Masalah...........................................................................1

B.Perumusan Masalah..................................................................................2

C.Tujuan.......................................................................................................2

D.Luaran yang Diinginkan...........................................................................2

E.Kegunaan..................................................................................................2

Bab 2. Gambaran Umum Rencana Usaha................................................................3

1.Desain Produk...........................................................................................3

2.Pertimbangan Utama Penentuan Lokasi Usaha........................................3

3.Pengawasan Kualitas.................................................................................3

Bab 3. Metode Pelaksanaan.....................................................................................4

1.Tahapan Produksi......................................................................................4

a.Membersihkan getah labu siam.....................................................4

b.Memasak labu siam.......................................................................4

c.Mengemas selai labu siam.............................................................4

2.Tahap Pemasaran......................................................................................5

a.Strategi produk..............................................................................5

b.Strategi harga................................................................................5

c.Strategi promosi............................................................................5

d.Strategi distribusi..........................................................................6

Bab 4. Biaya Dan Jadwal Kegiatan.........................................................................7

A.Anggaran Biaya.......................................................................................7

B.Jadwal Kegiatan.......................................................................................7

Lampiran..................................................................................................................8

3.1 Jadwal Kegiatan...............................................................................................8

3.2 Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing...........................................9

3.3 Justifikasi Anggaran Kegiatan.......................................................................11

3.4 Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas............................15

3.4 Surat Pernyataan Ketua Pelaksana.................................................................16

Ringkasan

Usaha produksi selai labu siam merupakan usaha pengolahan makanan manis dengan bahan baku sayuran. Selai labu siam ini berawal dari wujud kepedulian tim PKMK terhadap kondisi sosial-ekonomi warga terutama para penjual labu siam dan mereka yang menderita hipertensi.Pelaksanaan program PKM Kewirausahaan ini di laksanakan pada bulan Oktober 2015-Januari 2015. Perencanaan dimulai dari awal Oktober dengan usaha untuk mencari pemasok bahan baku. Produksi perdana dilaksanakan pada minggu pertama bulan November 2015. Produk selai labu siam sebanyak 1000 bungkus dengan ukuran kemasan gelas plastik kecil dan kemasan botol plastik sedang. Produk tersebut dipasarkan di lingkungan kampus Unnes dan di pemukiman sekitar tempat produksi. Produk selai labu siam ini merupakan olahan makanan manis berbahan baku labu siam yang diolah sedemikian rupa sehingga didapatkan makanan yang enak dan baik untuk kesehatan. Strategi pemasaran yang digunakan tim PKMK adalah pemasaran langsung serta bekerja sama dengan kantin manuver di kampus Unnes,kantin dan koperasi mahasiswa serta di lingkungan sekitar Unnes . Produk ini dikemas dengan gelas plastik dan botol plastik serta diberi label, sehingga konsumen mudah mengenali produk tersebut serta menarik minat konsumen untuk membelinya.

BAB 1

PENDAHULUAN

- Latar Belakang Masalah

Buyam atau labu siam merupakan jenis sayuran yang mudah diperoleh dan harganya relatif terjangkau dikalangan masyarakat. Pada umumnya labu siam hanya dimanfaatkan untuk dijadikan masakan pelengkap nasi dengan cara pengolahan yang itu-itu saja,seperti ditumis dan disantan. Hal itu membuat selera konsumen terhadap labu siam kurang tinggi. Disamping itu nilai penjualan labu siam juga masih rendah .

Namun, ada beberapa hal tentang labu siam yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak. Manfaat dari manfaat labu siam untuk kesehatan sangat banyak salah satunya adalah untuk mengendalikan tekanan darah.Penyakit itu biasanya diderita kalangan orangtua,tapi tidak menutup kemungkinan kalangan yang muda tidak luput dari penyakit tersebut.Ada banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk mengkonsumsi labu siam yang dijadikan sebagai obat penurun hipertensi,salah satunya dengan merebus atau mengukus labu siam,dan mencampurkan labu siam dengan sayuran lain seperti mentimun. Jipang atau labu siam merupakan tumbuhan yang termasuk famili cucurbitaceae. Pada beberapa daerah, jipang terkenal dengan sebutan labu siam, hal ini dikarenakan tanaman ini didatangkan dari siam atau thailand, sedangkan di dunia dikenal dengan sebutan chayote

Kandungan asam folat pada buah labu siam termasuk cukup baik, yaitu 93 mkg per 100 g. Konsumsi 100 gr labu siam cukup untuk memenuhi 23,25% kebutuhan tubuh akan asam folat. Asam folat ini ternyata sangat penting bagi ibu hamil karena dapat mengurangi risiko kelahiran bayi cacat. Konsumsi asam folat yang rendah pada ibu hamil berhubungan erat dengan berat bayi lahir rendah dan kejadian tube defects atau gangguan otak. Labu siam mengandung kalium yang bermanfaat untuk memicu kerja otot dan simpul saraf. Kalium yang tinggi juga akan memperlancar pengiriman oksigen ke otak dan membantu memperlancar keseimbangan cairan, sehingga membuat tubuh menjadi lebih segar. Labu siam juga mengandung banyak air sehingga memiliki kandungan mineral yang baik. Belum lagi vitamin C, niasin atau B3 dan fosfor yang sangat baik bagi daya tahan tubuh dan tulang.

Dengan mengetahui banyaknya kandungan dan manfaat dari labu siam, serta kondisi yang ada dikalangan masyarakat, kami berinovasi untuk menciptakan olahan lain dari labu siam,yaitu “SELABUS (SELAI

LABU SIAM)”dengan tujuan meningkatkan selera masyarakat terhadap labu siam dan untuk menaikkan nilai jual labu siam. Dengan demikian kami dapat memenuhi harapan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi kesehatan.

- Perumusan Masalah

- Bagaimanakah menciptakan inovasi makanan baru, yaitu selabus  penurun hipertensi yang baik untuk dikonsumsi?

- Bagaimana melaksanakan metode pelaksanaan produksi selabus penurun hipertensi ?

- Bagaimana strategi pemasaran yang akan digunakan untuk mengembangkandan memperkenalkan produk baru kepada masyarakat?

- Tujuan

- Menciptakan inovasi makanan baru, yaitu selabus penurun hipertensi yang baik untuk kesehatan

- Melaksanakan metode pelaksanaan produksi selabus penurun hipertensi

- Mengetahui dan menerapkan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk mengembangkandan memperkenalkan produk baru kepada masyarakat.

- Luaran yang Diharapkan

Dengan usaha ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama bagi orang yang menderita hipertensi. selabus penurun hipertensi menghadirkan inovasi olahan makanan dari sayuran. Konsumen yang pertama dibidik adalah mahasiswa karena lokasi yang berada di sekitar kampus. Kami optimis dengan keunggulan usaha kami ini, karena kami menawarkan harga yang lebih terjangkau oleh mahasiswa.

- Kegunaan

Manfaat utama yang ingin didapat dari usaha ini adalah pengalaman

berwirausaha. Selain itu, kami mengharapkan usaha kami ini mampu

mendatangkan nilai ekonomis bagi barang yang selama ini banyak dianggap pengolahannya itu-itu saja. Selain itu usaha kami ini nanti akan

menjadi salah satu upaya untuk memberikan inovasi berupa makanan

baru bagi masyarakat, dengan bahan baku dari labu siam.

BAB II

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

Usaha ini dimulai dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang menyediakan bahan baku yaitu labu siam. Bahan baku yang telah diperoleh akan dipusatkan di salah satu rumah dari anggota kelompok kami untuk melalui proses pembersihan dan proses produksi.

Langkah yang kami tempuh dalam pengelolaan produksi antara lain:

1.Desain produk

Untuk kemasan produk, kami memilih untuk menggunakan gelas plastik untuk yang akan dititipkan ke warung atau kantin, serta botol plstik ukuran sedang untuk pemasaran di outlet KOPMA. Selain terjaga kehigienisannya, gelas plastik dan botol plastik ini juga membuat tampilan penyajian lebih menarik dan lebih praktis. Untuk meningkatkan kualitas output, kami akan mencoba resep-resep baru dan mencoba untuk selalu mengikuti perkembangan selera masyarakat. Akan tetapi kami akan tetap konsisten pada tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai makanan yang sehat untuk dikonsumsi.

2.Pertimbangan utama penentuan lokasi usaha.

Lokasi usaha yang kami pilih adalah dekat dengan lingkungan kampus dan pemukiman kost mahasiswa, dengan pertimbangan lokasi tersebut dekat dengan konsumen yang akan dituju.

3.Pengawasan kualitas

Untuk proses pengawasan, dilakukan terhadap bahan baku, proses dan juga produk jadi. Pengawasan bahan baku dilakukan dengan menjaga kesegaran bahan baku yang digunakan untuk pembutan selabus penurun hipertensi dengan cara membeli langsung bahan-bahan yang dibutuhkan tersebut kepada pemasok labu siam. Untuk pengawasan proses akan dilakukan dengan memperhatikan kebersihan dapur dan juga alat-alat yang digunakan. Sedangkan pada pengawasan produk jadi dilakukan rasa standar pada makanan-makanan yang diolah. Selain itu kami akan memastikan tidak digunakannya bahan-bahan aditif yang membahayakan kesehatan pelanggan. Produk yang akan kami tawarkan adalah selabus penurun hipertensi dengan dua variasi kemasan, yaitu kemasan gelas plastik kecil  dan kemasan botol plastik sedang .Produk berukuran gelas plastik kecil ldijual dengan harga Rp 2000,00 dan produk yang berukuran botol plastik sedang dijual dengan harga Rp 5000,00

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan program ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok

besar, yaitu tahapan produksi dan tahapan pemasaran.

1.Tahapan Produksi

Teknik produksi “Selabus Penurun Hipertensi” menggunakan 3 macam tahap pengolahan makanan untuk menjamin kualitas produk kami, yaitu

membersihkan getah labu siam,memasak dan mengemas selai labu siam.

a. Membersihkan getah labu siam

Langkah-langkah yang digunakan dalam pembuatan “Selai Buyam Penurun Hipertensi” adalah labu siam yang masih mentah di cuci lalu dipotong menjadi dua bagian.Selanjutkan hilangkan getah dengan cara menggosok-gosokan potongan labu siam dengan potongan labu siam yang lainnya.Setelah semua getah sudah keluar dari labu siam,kupas kulit labu siam sampai benar-benar bersih. Langkah selanjutnya adalah memarutnya.Setelah semua labu siam diparut,labu siam lalu siap untuk dimasak.

b.Memasak Labu Siam

Siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan “Selabus Penurun Hipertensi” yang terdiri dari kompor gas,wajan,soled,baskom,labu siam yang sudah dibersihkan dan diparut,dan gula pasir.Setelah semua alat dan bahan siap,yang pertama dilakukan adalah menyalakan kompor gas dan meletakkan wajan . Lalu labu siam yang sudah dibersihkan dan diparut tadi dituangkan ke dalan wajan. Tidak perlu menambahkan air karena labu siam sudah mengandung banyak air.Aduk-aduk labu siam sambil menunggu labu siam mendidih tambahkan gula pasir sesuai selera.Setelah labu siam mendidih maka diamkan sebentar.Tunggu beberapa menit sampai selai labu siam matang.Setelah matang matikan kompor gas dan tunggu sampai selai dingin,lalu siap untuk dikemas dalam kemasan yang praktis dan menarik.

c.Mengemas Selai Labu Siam

Mengemas selai labu siam dalam kemasan yang telah kami siapkan yaitu berupa kemasan gelas plastik dan ada juga didalam kemasan botol ukuran sedang yang sudah ada label “Selabus Penurun Hipertensi”.Pengemasan dilakukan dengan cara manual dan dengan menggunakan mesin untuk menutup kemasan. Setelah selai labu siam sudah dikemas dengan rapi dan baik,maka “Selai Buyam Penutun Hipertensi” siap untuk dipasarkan.

2.Tahapan Pemasaran

Pemasaran produk akan dilakukan dilakukan di lingkungan kampus Unnes pada tahapan awal secara reseller. Kemudian pada bulan ketiga pelaksanaan program penjualan akan diperluas hingga ke lingkungan di luar kampus Unnes.Strategi pemasaran akan meliputi beberapa hal antara lain:

a. Strategi Produk

“Selabus Penurun Hipertensi” merupakan produk baru bagi pasar di

Indonesia, sehingga diperkirakan belum akan ada kompetitor yang muncu lpada

tahun pertama penjualan produk. Oleh sebab itu, Selabus Penurun Hipertensi akan memaksimalkan produksi sepanjang pelaksanaan program ini. Peningkatanproduksi produk akan dilakukan secara bertahap dengan penambahan yangsignifikan di sepanjang pelaksanaan program. Tujuannya adalah untuk

mendapatkan pasar sebesar mungkin serta membangun kepercayaan pasar

terhadap produk kami. Dengan demikian ketika pada tahun berikutnya muncul

kompetitor posisi perusahaan dan produk kami di pasar Indonesia sudah cukup

kuat.

b. Strategi Harga

Salah satu aspek penting dalam penjualan produk adalah kepemimpinan

harga. Oleh sebab itu Selabus Penurun Hipertensi akan berusaha untuk meletakkan harga produk kami di bawah harga produk lain yang sejenis. Harga minimal akan kami terapkan di awal penjualan sebagai masa promosi. Kemudian di sepanjang program ini harga akan terus dinaikkan secara bertahap, namun harga akhir yang kami terapkan akan tetap di bawah harga produk lain yang sejenis. Melalui strategi kepemimpinan harga ini diharapkan dapat menjangkau pasar dari berbagai kalangan sebanyak-banyaknya.

c. Strategi Promosi

Promosi mutlak harus dilakukan mengingat produk “Selai Buyam Penurun Hipertensi” adalah produk baru yang belum banyak dikenal masyarakat. Promosi akan dilakukan melalui selebaran ke kampus-kampus serta angkutan umum untuk

memperkenalkan produk kami dan manfaatnya bagi kesehatan. Strategi tersebut

akan dilakukan pada awal penjualan, sehingga pada akhir periode ini diharapkan

“Selai Labu Siam” sudah dikenal oleh masyarakat dan informasinya

dapat disebarkan dari mulut ke mulut. Selanjutnya setelah periode awal penjualan,

promosi akan terus dilanjutkan melalui kedai-kedai penjualan “Selai Buyam Penurun Hipertensi” dalam bentuk banner dan advertisement lain.

d. Strategi Distribusi

Penjualan produk tahap awal akan difokuskan di kampus Unnes. Kemudian dilanjutkan dengan penjualan di sekitar kampus Unnes setelah satu bulan penjualan.

Selain itu, setiap hari minggu penjualan juga akan dilakukan di tempat-tempat

khusus yang didatangi banyak orang, yaitu di Pasar Krempyeng dan di Alun-alun Ungaran. Tempat-tempat semacam ini memiliki potensi untuk memperkenalkan produk “Selabus Penurun Hipertensi” pada

masyarakat Semarang dari berbagai wilayah bahkan dari luar kota Semarang.

BAB IV

A.Anggaran Biaya

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan penunjang Kompor gas, Tabung gas,wajan,soled,parut,baskom,pisau,talenan,ember,mesin pres,gelas plastik,botol plasti,kulkas, cool box,label kemasan | 5.248.000 |
| 2 | Bahan habis pakai labu siam,gula pasir,pengisian gas | 600.000 |
| 3 | Perjalanan dari rumah ke empat penjual labu siam,ketempat pembuatan banner,ke tempat pembuatan selebaran,ke tempat lokasi penjualan | 800.000 |
| 4 | Lain-lain selebaran dan cetak,banner dan cetak,meja dan kursi stand,kalkulator,buku kas,alat tulis,pembuatan rekening,stempel,kuitansi,proposal,laporan akhir | 1.167.500 |
| Jumlah |  | 7.815.500 |

B.Jadwal Kegiatan

| No | Tahapan | Lama pelaksanaan (Minggu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Persiapan tempat dan peralatan produksi | 1 |
| 2 | Optimasi Produksi | 4 |
| 3 | Pembuatan design tetap kemasan | 2 |
| 4 | Uji coba dan optimasi produk | 2 |
| 5 | Penjualan di lingkungan kampus | 2 |
| 6 | Penjualan di luar lingkungan kampus | 2 |
| 7 | Promosi media cetak dan internet | 1 |
| 8 | Evaluasi | 2 |
| Jumlah |  | 16 |

LAMPIRAN

Lampiran 3.1 Jadwal Kegiatan

| Tahapan | Bulan ke |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Persiapan tempat dan peralatan produksi | V |  |  |  |
| Optimasi Produksi | V | V |  |  |
| Pembuatan design tetap kemasan |  | V |  |  |
| Uji coba dan optimasi produk |  | V | V |  |
| Penjualan di lingkungan kampus |  |  | V |  |
| Penjualan di luar lingkungan kampus |  |  | V |  |
| Promosi media cetak dan internet |  |  | V | V |
| Evaluasi |  |  |  | V |

Lampiran 3.2 Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing

1.Dosen Pembimbing

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Prof.Dr.Sudarmin,M.Si |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Program Studi | Pendidikan IPA |
| 4 | NIP | 19660123 1992031003 |
| 5 | Tempat dan Tanggal lahir | Boyolali,23 Januari 1966 |
| 6 | E-mail | darsudarmin@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081225789491 |

- Riwayat Pendidikan

|  | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama institusi | IKIP Semarang | Universitas Gajah Mada | Universitas Pendidikan Indonesia |
| Jurusan | Pendidikan Kimia | Ilmu Kimia | Pendidikan IPA |

2.Ketua Kegiatan

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Ika Liawati |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan IPA |
| 4 | NIM | 4001415038 |
| 5 | Tempat dan Tanggal lahir | Kebumen,7 September 1996 |
| 6 | E-mail | Ika.liawati28@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089652419246 |

B.Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama institusi | SD Negeri 4 Purbowangi | SMP Negeri 1 Gombong | SMA Negeri 1 Gombong |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Lulus | 2009 | 2012 | 2015 |

3.Anggota

A. Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Lana Fahira Nikmah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan IPA |
| 4 | NIM | 4001415051 |
| 5 | Tempat dan Tanggal lahir | Pemalang,25 Desember 1997 |
| 6 | E-mail | lanafn@ymail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085950536962 |

B.Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama institusi | MI Negeri Sugihwaras | SMP Negeri 4 Pemalang | Ma Nurul Ulum |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Lulus | 2009 | 2012 | 2015 |

A. IdentitasDiri

| 1 | Nama Lengkap | Mega Ayu Mardiyani |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Pendidikan IPA |
| 4 | NIM | 4001415001 |
| 5 | Tempat dan Tanggal lahir | Wonogiri,29 Desember 1996 |
| 6 | E-mail | megaayum@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 082225014362 |

B.Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama institusi | SD Negeri 4 Ngadirojo Lor | SMP Negeri 7 Wonogiri | SMA Negeri 2 Wonogiri |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Lulus | 2009 | 2012 | 2015 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa

Semarang,25 September 2015

Pengusul

(    Ika Liawati     )

Lampiran 3.3 Justifikasi Anggaran Kegiatan

| Material | Justifikasi | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Jumlah (RP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompor gas | Memasak labu siam | 2 | 200.000 | 400.000 |
| Tabung gas | Memasak labu siam | 2 | 100.000 | 200.000 |
| Wajan | Memasak labu siam | 4 | 25.000 | 100.000 |
| Soled | Memasak labu siam | 4 | 10.000 | 40.000 |
| Parut | Menghaluskan labu siam | 6 | 7.000 | 42.000 |
| Baskom | Tempat menampung labu siam yang telah diparut | 5 | 10.000 | 50.000 |
| Pisau | Memotong labu siam | 4 | 3.000 | 12.000 |
| Talenan | Tatakan untuk memotong labu siam | 4 | 6.000 | 24.000 |
| Ember | Tempat mencuci labu siam | 3 | 10.000 | 30.000 |
| Mesin Pres | Menutup plastik penutup pada kemasan | 1 | 200.000 | 200.000 |
| Gelas plastik | Kemasan untuk ukuran yang kecil | 1000 | 500 | 500.000 |
| Botol plastik | Kemasan i ukuran yang kecil untuk ukuran yang lebih besar dar | 1000 | 1000 | 1000.000 |
| Kulkas | Tempat penyimpan selai sebelum didistribusikan | 1 | 900.000 | 900.000 |
| Cool box | Tempat selai saat di tempat penjualan | 2 | 375.000 | 750.000 |
| Label kemasan | Identitas kemasan | 2000 | 500 | 1000.000 |
| Subtotal (Rp) |  |  |  | 5.248.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Jumlah (RP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Labu Siam | Bahan baku | 50 kg | 3.000 | 150.000 |
| Gula Pasir | Bahan tambahan | 25 kg | 10.000 | 250.000 |
| Pengisian gas | Mengisi gas yang sudah habis | 4 | 50.000 | 200.000 |
| Subtotal (Rp) |  |  |  | 600.000 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Jumlah (RP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dari rumah ke tempat penjual labu siam | Membeli labu siam kepada penjual | 2 | 50.000 | 100.000 |
| Ke tempat pembuatan banner | Memesan banner yang akan digunakan untuk mengenalkan produkk | 4 | 25.000 | 100.000 |
| Ke tempat pembuatan selebaran | Membuat selebaran yang akan diedarkan | 4 | 50.000 | 200.000 |
| Ke tempat lokasi penjualan | Menjualkan selai labu siam di berbagai tempat yang sudah di tentukan | 8 | 50.000 | 400.000 |
| Subtotal (Rp) |  |  |  | 800.000 |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi | Kuantitas | Harga satuan (Rp) | Jumlah (RP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Selebaran dan cetak | Menyebarkan informasi tentang produk selai labu siam | 500 (lembar) | 500 | 250.000 |
| Banner dan cetak | Menyebarkan informasi tentang produk selai labu siam | 1 (lembar) | 75.000 | 75.000 |
| Meja dan kursi stand | Tempat untuk meletakkan labu siam saat dijualkan | 1 (unit) | 500.000 | 500.000 |
| Kalkulator | Menghitung segala hal yang berhubungan dengan finalsial | 1 |  | 50.000 |
| Buku kas | Menulis segala sesuatu yang penting dan berhubungan dengan finansial | 1 |  | 7.500 |
| Alat tulis | Menulis | 4 | 3.000 | 12.000 |
| Pembuatan rekening | Perantara pembayaran antara pihak lain | 1 |  | 6.000 |
| Stempel | Menstempel | 1 |  | 75.000 |
| Kuitansi | Membuat bukti pembayaran yang diperlukan | 1 |  | 2.000 |
| Proposal | Mengajukan prorosal pkm k | 1 | 75.000 | 75.000 |
| Laporan akhir | Menyelesaikan laporan kegiatan pkm k | 1 | 115.000 | 115.000 |
| Subtotal (Rp) |  |  |  | 1.167.500 |
| Total |  |  |  | 7.815.500 |

Lampiran 3.4 Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi waktu (jam/minggu) | Uraian tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ika Liawati/4001415038 | Pendidikan IPA | IPA | 7 minggu | Menyusun rancangan kegiatan dan proposal,melakukan survei pemasok bahan baku dan melakukan produksi selai labu siam |
| 2 | Lana Fahira Nikmah/4001415051 | Pendidikan IPA | IPA | 4 minggu | Mengupload proposal ke SIMLITABNAS,melakukan promosi melalui sosial media,selebaran dan banner |
| 3 | Mega Ayu Mardiyani/4001415001 | Pendidikan IPA | IPA | 5 minggu | Memasok selai labu siam ke tempat-tempat yang sudah disepakati dan membuat laporan akhir |

KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kampus Sekaran Gunung Pati Semarang 50229

Telepon/faks (024) 8508089

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama		  : Ika Liawati

NIM 		  : 4001415038

Program Studi	  : Pendidikan IPA

Fakultas 	  : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-K saya dengan judul:

SELABUS PENURUN HIPERTENSI

yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernahdibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang,25 September 2015

Mengetahui, 						Yang menyatakan,

(            Ika Liawati          )

NIM.4001415038

Pembantu Rektor

Bidang kemahasiswaan,

(Dr.Bambang Budi Raharjo,M.Si )

NIP.19601217 1986011001