PROPOSAL PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

BUDIDAYA IKAN LELE BERBASIS “BIOFLOK” STRATEGI  MENINGKATKAN KEUNTUNGAN PENJUALAN DI DESA KEMIRI

BIDANG KEGIATAN

PKM PENGABDIAN MASYARAKAT

AFRIDA SAKTI NGARVIYANTO	7101413005/2013

LUKMAN HANIF				7101413005/2013

OGGI SUSANTI WULANDARI		6101413056/2013

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KOTA SEMARANG

2015

PENGESAHAN PKM-PENGABDIAN MASYARAKAT

- Judul Kegiatan    : BUDIDAYA IKAN LELE BERBASIS “BIOFLOK” STRATEGI MENINGKATKAN KEUNTUNGAN PENJUALAN  DI DESA KEMIRI

- Bidang Kegiatan 	 			: PKM-M

- Ketua Pelaksana Kegiatan

  - Nama Lengkap			: Afrida Sakti Ngarviyanto

  - NIM					: 7101413005

  - Jurusan				: Pendidikan Ekonomi

  - Universitas/Institut/Politeknik	: Universitas Negeri Semarang

  - Alamat Rumah dan No Tel./HP	:  Betengsari, Kertek Rt 06/01

089682629599

  - Alamat email				: sakti390@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis	: 2orang

- Dosen Pendamping

  - Nama Lengkap dan Gelar		: Ahmad Nurkhin S.Pd., M.Si.

  - NIDN					: 0030018204

  - Alamat Rumah dan No Tel./HP	: Kalisegoro, RT 04/ RW 02,

Gunung Pati, Semarang

- Biaya Kegiatan Total

  - Dikti					: Rp 11.820.000

  - Jangka Waktu Pelaksanaan 		:  5 bulan

Semarang, 20   September 2015

| Menyetujui Wakil/Pembantu Dekan atau Ketua Pelaksana Kegiatan Ketua Jurusan/Departemen/Program Studi/ Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa Dra Nanik Suryani M.Pd. NIP/NIK. 195604211985032001 | Ketua Pelaksana Kegiatan Afrida Sakti Ngarviyanto NIM. 7101413005 |
| --- | --- |
| Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan/Dosen Pendamping Direktur Politeknik/ Ketua Sekolah Tinggi, Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si NIP/NIK. 196012171986011001 | Dosen Pembimbing Ahmad Nurkhin S.Pd., M.Si. NIDN. 0030018204 |

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i

HALAMAN PENGESAHAN		ii

DAFTAR ISI		iii

RINGKASAN		1

PENDAHULUAN		2

Tujuan		4

Manfaat		4

GAGASAN		4

Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan		4

Solusi yang Ditawarkan Sebelumnya		5

Perbaikan Gagasan yang Diajukan		5

Peran Pihak Terkait		7

Langkah Strategis dalam Mewujudkan Gagasan		8

KESIMPULAN		9

DAFTAR PUSTAKA		10

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Penyusun

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim

RINGKASAN

Konsumsi ikan Lele pada beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Peningkatan permintaan ikan Lele berasal dari sekitar 25.000 pedagang warung pecel lele. Selain dari warung pecel Lele, peningkatan permintaan ikan Lele juga berasal dari rumah makan yang menyediakan menu olahan ikan Lele seperti warung tegal, rumah makan padang dan yang cukup terkenal adalah rumah makan Lele lela. Melihat peluang yang begitu besar; maka selama kurun waktu 2009 – 2014, Direktorat Jendral Perikanan Budidaya, Kementrian Kelautan dan Perikanan akan mengupayakan peningkatan produksi ikan Lele 450% yaitu dari 200.000 ton tahun 2009 menjadi 900 ton pada tahun 2014 (KKP,2010).

Seperti halnya manusia semakin berkembangnya zaman dan gaya  hidup.  Semakin berkembang juga penyakit yang diderita masyarakat. Setelah di telusuri   ternyata semua itu berasal dari makanan. Begitu pula ikan lele, asal mula penyakit yaitu  berasal dari bakteri , virus, dan mikro lain yang berkembang  akibat  lingkungan  tempat  hidupnya mendukung berkembangnya patogen penyakit. Hal tersebut terjadi  karena  sisa pakan yang kita berikan dan kotoran yang dihasilkan merupakan media hidup yang baik untuk pertumbuhan  patogen  penyakit  ikan. Dan akan berbeda-beda di setiap wilayah tergantung  jenis patogen penyakit apa yang mendukung. Menurut buku  “Probiotik” Editor dari Prof.Dr. Soeharsono, Msc, hasil penelitian menunjukkan bahwa  kehadiran unsur Karbon (C), Nitrogen(N) dan Posfor(P) dalam tubuh ikan atau udang  yang merupakan cerminan dari pakan ikan atau udang,  rata-rata 13%, 29%  dan  16%,  namun  jumlahnya  sangat sedikit dalam tubuh, karena ternyata pakan yang dimakan oleh ikan hanya 20%-30%, artinya tersisa 70-80% dalam kolam atau sedimen dan itu jumlah yang sangat  besar. Sisa 70%-80% inilah yang biasa menjadi sumber penyakit  muncul, kualitas air menurun dan berakibat dengan pertumbuhan ikan lele yang kurang maksimal. Artinya saat kita mampu mengolah sisa 70% tersebut.

Teknologi  bioflok  (BFT)  merupakan  salah  satu  teknologi  yang  saat  ini  sedang  dikembangkan  dalam akuakultur yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas air dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan nutrient. Teknologi ini didasarkan pada konversi nitrogen anorganik terutama ammonia oleh bakteri heterotrof menjadi biomassa mikroba yang kemudian dapat dikonsumsi oleh organisme budidaya.

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang Masalah

Konsumsi ikan Lele pada beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Peningkatan permintaan ikan Lele berasal dari sekitar 25.000 pedagang warung pecel lele. Selain dari warung pecel Lele, peningkatan permintaan ikan Lele juga berasal dari rumah makan yang menyediakan menu olahan ikan Lele seperti warung tegal, rumah makan padang dan yang cukup terkenal adalah rumah makan Lele lela. Melihat peluan yang begitu besar; maka selama kurun waktu 2009 – 2014, Direktorat Jendral Perikanan Budidaya, Kementrian Kelautan dan Perikanan akan mengupayakan peningkatan produksi ikan Lele 450% yaitu dari 200.000 ton tahun 2009 menjadi 900 ton pada tahun 2014 (KKP,2010).

Nasrudin (2010) menyatakan ikan Lele merupakan komoditas budidaya ikan air tawar yang memiliki rasa enak, harga relatif murah, kandungan gizi tinggi, pertumbuhan cepat, mudah berkembangbiak, toleran terhadap mutu air yang kurang baik, relatif tahan terhadap penyakit dan dapat dipelihara hampir disemua wadah budidaya. Dari keunggulan tersebut, maka usaha budidaya ikan Lele dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, peningkatan kemampuan berusaha dan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakatterutama berasal dari ikan.

Seperti halnya manusia semakin berkembangnya zaman dan gaya  hidup.  Semakin berkembang juga penyakit yang diderita masyarakat. Setelah di telusuri   ternyata semua itu berasal dari makanan. Begitu pula ikan lele, asal mula penyakit yaitu  berasal dari bakteri , virus, dan mikro lain yang berkembang  akibat  lingkungan  tempat  hidupnya mendukung berkembangnya patogen penyakit. Hal tersebut terjadi  karena  sisa pakan yang kita berikan dan kotoran yang dihasilkan merupakan media hidup yang baik untuk pertumbuhan  patogen  penyakit  ikan. Dan akan berbeda-beda di setiap wilayah tergantung  jenis patogen penyakit apa yang mendukung. Menurut buku  “Probiotik” Editor dari Prof.Dr. Soeharsono, Msc, hasil penelitian menunjukkan bahwa  kehadiran unsur Karbon (C), Nitrogen(N) dan Posfor(P) dalam tubuh ikan atau udang  yang merupakan cerminan dari pakan ikan atau udang,  rata-rata 13%, 29%  dan  16%,  namun  jumlahnya  sangat sedikit dalam tubuh, karena ternyata pakan yang dimakan oleh ikan hanya 20%-30%, artinya tersisa 70-80% dalam kolam atau sedimen dan itu jumlah yang sangat  besar. Sisa 70%-80% inilah yang biasa menjadi sumber penyakit  muncul, kualitas air menurun dan berakibat dengan pertumbuhan ikan lele yang kurang maksimal. Artinya saat kita mampu mengolah sisa 70% tersebut 	maka kita mampu  memberikan lingkungan yang terbaik untuk ikan lele. Ada banyak teknik pengelolaan  sisa kotoran dan pakan bisa menggunakan sistem sirkulasi , sistem penyedotan, sistem probiotik dan yang akan kami  gunakan yaitu sistem “BIOFLOK”

Teknologi  bioflok  (BFT)  merupakan  salah  satu  teknologi  yang  saat  ini  sedang  dikembangkan  dalam akuakultur yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas air dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan nutrient. Teknologi ini didasarkan pada konversi nitrogen anorganik terutama ammonia oleh bakteri heterotrof menjadi biomassa mikroba yang kemudian dapat dikonsumsi oleh organisme budidaya.

Kita ketahui sifat nafsu makan yang tinggi dan usus pendek dari ikan lele menyebabkan mudah lapar namun cepat menyebabkan akumulasi kotoran menumpuk. Teknik budidaya Bioflok pada intinya mereduksi bahan-bahan organik senyawa beracun yang terakumulasi dalam air pemeliharaan ikan. Dengan sistem self-purifikasi didapat hasil akhir meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan peningkatan kualitas air.

  - Rumusan Masalah dan Tujuan

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan bahwa masalah yang dihadapi adalah :

- Potensi budidaya ikan Lele berbasis bioflok yang belum diketahui warga desa Kemiri, Wringinanom.

- Budidaya Ikan Lele berbasis bioflok sebagai cara efektif dan efisien meningkatkan keuntungan penjualan ikan lele.

Sesuai  dengan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan, maka  tujuan  dari  program  ini  adalah  memberikan  rangsangan agar masyarakat memngembangkan usaha budidaya ikan Lele berbasis Bioflok agar dapat menghemet biaya pakan dan meningkatkan keuntungan penjualan ikan Lele

  - Potret Kondisi (Kuantitatif)

Potret daerah tersebut sangat cocok untuk usaha budidaya ikan lele melihat peluang permintaan ikan lele di pasaran yang meningkat ditandai dengan bertambahnya kuantitas usaha warung makan di daerah Wonosobo. Dilihat dari harga ikan lele di pasaranpun cukup stabil dan tidak mengalami pasang surut yang signifikan.

Kemudian dari perilaku masyarakatnya yang semakin sadar akan pentingnya kebutuhan gizi dari daging ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging lainnya, mendorong masyarakat lebih memilih daging ikan lele tersebut.

  - Profil

Desa Kemiri Kecamatan Wringinanaom Kabupaten Wonosobo. Merupakan daerah yang berada di daerah dataran tinggi. Memiliki tanah yang subur dan sumber air yang melimpah. Masyarakat desa Kemiri sebagian besar bekerja sebagai petani sayuran seperti cabai dan sebagian besar mempunyai kolam ikan sebagai usaha sampingan. Pemanfaatan kolam ikan yang kurang optimal sangat di sayangkan karena budidaya ikan lele mempunyai prospek yang besar jika dikelola dengan benar.

pertanian.

  - Potensi Wilayah

Masyarakat desa Kemiri memiliki sumber daya manusia yang mempunyai etos kerja tinggi, sebagian besar dari penduduk desa adalah anak muda lulusan SMP/SMA dan bekerja di sawah mengolah sawah orang tuanya. Hal ini merupakan salah salah satu potensi yang harus dikembangkan dengan cara budidaya ikan lele berbasis Bioflok sebagai alternatif usaha yang lebih menguntungkan.

  - Luaran Yang Diharapkan

Diharapkan agar masyarakat desa Kemiri dapat dapat berinisiatif untuk lebih mengoptimalkan fungsi dari kolom yang mereka miliki bukan saja sebagai usaha sampingan tetapi menjadi usaha primer yang menguntungkan. Kemudian dari optimalisasi kolam milik masyarakat menjadi usaha primer, akan membuka lapangan kerja baru dan taraf hidup masyarakat pun akan meningkat

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT

2.1.Kondisi Masyarakat

Kondisi masyarakat desa Kemiri sebagian besar sebagai Petani sayuran seperti cabai, kol, sawi, terong, dan buah- buahan seperti : sirsak, pepaya, jambu. Taraf hidup di desa ini juga masih rendah hal ini dikarenakan penghasilan mereka sebagai petani sayur tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.  Sebagai contoh untuk dapat memanen cabai membutuhkan waktu sekitar 4 bulan dalam kurun waktu tersebut mereka harus meminjam tambahan modal untuk membeli pupuk, membeli bibit, dan membayar pekerja tambahan untuk menggarap lahan mereka. Kemudian setelah 4 bulan cabai tersebut dipanen dengan keuntungan yang minim bahkan rugi karena harga cabai di pasaran kadang mengalami pasang surut harga dan harus mengembalikan pinjaman mereka. Hal ini yang menyebabkan taraf hidup mereka relatif rendah.

Disamping mempunyai lahan pertanian sebagian besar masyarakat desa kemiri mempunyai kolam ikan sebagai usaha sampingan. Hal ini menjadi potensi dari desa kemiri untuk mengembangkan usaha budidaya ikan lele berbasis bioflok secara masal. Dan mengembangkan usaha bersama budidaya ikan lele sebagai usaha primer sehingga masyarakat tidak bergantung pada hasil panen sayuran yang mengalami pasang surut harga.

Untuk kondisi dari masyarakat desa Kemiri sebagian besar adalah adalah pemuda lulusan SMA/ SMP tetapi mereka hanya bekerja sebagai petani karena kurangnya wawasan serta pola berpikir mereka yang hanya ingin berada di desanya meneruskan pekerjaan orangtuanya sebagai petani. Hal ini menjadi sebuah potensi yang besar dan sayang jika tidak dikembangkan karena sebenarnya mereka mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada menjadi petani. Salah satunya adalah menjadi wirausahawan budidaya ikan Lele yang mempunyai prospek cukup bagus. mereka membutuhkan penyuluhan tentang prospek usaha budidaya ikan lele dan pendampingan pada saat mereka menjalankan usaha budidaya ikan lele.

Peran dari pemerintah Kabupaten juga belum optimal memberikan  pembinaan terhadap masyarakat desa Kemiri khususnya dalam 	budidaya ikan lele sehingga perlu dilakukan penyuluhan dan 	rangsangan terhadap masyarakat desa kemiri agar menggiatkan usaha 	budidaya ikan lele berbasis bioflok sebagai usaha primer guna 	meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1.Teknik / Metode

- Sosialisasi prospek budidaya ikan lele berbasis Bioflok

- Sosialisasi prospek budidaya ikan lele

- Sosialisasi Teknologi bioflok

- Cara budidaya ikan lele yang benar

- Membentuk kelompok – kelompok usaha bersama budidaya ikan lele

- Setiap kelompok beranggotakan 5 orang

- Setiap anggota mempunyai tanggungjawab mengelola budidaya ikan lele

- Membuat manajemen pengelolaan budidaya ikan Lele secara transparan dan akuntabel

- Manajemen bahan baku

- Manajemen keuangan

- Manajemen SDM

- Membuat strategi pemasaran ikan lele agar nilai jualnya meningkat

- Memasarkan produk ke warung makan / hotel – hotel

- Memisah Lele sesuai kebutuhan misal untuk pancingan, konsumsi

3.2.Tahapan Pekerjaan

Tempat pelaksanaan penyuluhan budidaya ikan lele di desa Kemiri kecamatan Wringinanom Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, untuk merilis penyuluhan budidaya ikan lele ada tahapan – tahapannya seperti berikut ini :

- Menemui Kepala Kecamatan untuk meminta izin penyuluhan

- Menemui kepala desa untuk menerangkan tentang penyuluhan budidaya ikan lele

- Mengumpulkan masyarakat untuk diberi penyuluhan tentang prospek budidaya ikan lele berbasis bioflok

- Bekerjasama dengan pemerintah desa untuk melakukan pelatihan tentang budidaya ikan lele yang baik dan benar sehingga akan mendapatkan hasil yang optimal

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang tempat peminjaman modal yang telah dibuat pemerintah

- Membentuk tim usaha bersama pengelolaan budidaya ikan lele sehingga dapat memperkuat serta mempercepat pertumbuhan usaha

- Membantu mengawasi proses jalannya usaha untuk memperkecil penyimpangan usaha

- Membantu masyarakat menemukan strategi penjualan yang tepat agar nilai jual ikan lele lebih besar.

3.3.Tujuan

Dengan adanya penyuluhan budidaya ikan lele berbasis bioflok dapat menjadi usahal primer bagi petani sayuran di desa Kemiri. Serta dengan mengembangkan usaha budidaya ikan lele akan mengurangi jumlah pengangguran di desa Kemiri dan menaikkan taraf hidup masyarakat desa Kemiri. Usaha budidaya ikan lele dikembangkan untuk menjawab masalah pasang surutnya harga sayuran di pasaran. Harga ikan lele di pasaran relatif stabil dan permintaan ikan Lele semakin meningkat karena masyarakat mulai sadar akan pentingnya gizi terutama yang terkandung dalam ikan lele.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1.Anggaran Biaya

| No | Jenis Pengeluaran | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1 | Peralatan penunjang | Rp 2.900.000 |
| 2 | Bahan habis pakai | Rp 6.400.000 |
| 3 | Biaya perjalanan | Rp 900.000 |
| 4 | Biaya lain - lain | Rp 1.620.000 |
|  |  | Rp 11.820.000 |

4.2.Jadwal

| No | Jenis Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persiapan teknis |  |  |  |  |  |
| 2 | Penyuluhan |  |  |  |  |  |
| 3 | Pendampingan dan pembinaan |  |  |  |  |  |
| 4 | Pengawasan |  |  |  |  |  |
| 5 | Evaluasi |  |  |  |  |  |
| 6 | Penyusunan proposal |  |  |  |  |  |

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin L/P | L |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Ekonomi-S1 |
| 4 | NIM/NIDN | 0030018204 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP |  |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi |  |  |  |
| Jurusan |  |  |  |
| Tahun Masuk-Lulus |  |  |  |

- Pemakalah Seminar Nasional (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Judul Artikel Ilmiah |
| --- | --- | --- | --- |

Semua  data  yang  saya  isikan  dan  tercantum  dalam  biodata  ini  adalah benar  dan  dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di kemudian  hari  ternyata  dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Pengabdian Kepada Masyarakat

Semarang,   September 2014

Pengusul/ Pembimbing

Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si.

NIP. 198201302009121005

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Afrida Sakti Ngarviyanto |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin L/P | L |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Ekonomi – S1 |
| 4 | NIM/NIDN | 7101413005 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Wonosobo, 17 Maret 1995 |
| 6 | E-mail | Sakti390@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089682629599 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SD 1 Kertek | SMP 1 Kertek | SMK 1 Wonosobo |
| Jurusan |  |  | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2001 | 2007 | 2010 |

- Pemakalah Seminar Nasional (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Judul Artikel Ilmiah |
| --- | --- | --- | --- |

Semua  data  yang  saya  isikan  dan  tercantum  dalam  biodata  ini  adalah benar  dan  dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di kemudian  hari  ternyata  dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Pengabdian Kepada Masyarakat

Semarang,   September 2014

Pengusul/ Pembimbing

Afrida Sakti Ngarviyanto

NIM. 7101413005

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Luqman Hanif |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin L/P | L |
| 3 | Program Studi | Ekonomi Pembangunan |
| 4 | NIM/NIDN | 7101413005 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Wonosobo, 5 Februari 1995 |
| 6 | E-mail | luqmanhantz@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085712360845 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 1 Kejiwan | SMP Muhammadiyah Wonosobo | SMKN 1 Wonosobo |
| Jurusan |  |  | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Nasional (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Judul Artikel Ilmiah |
| --- | --- | --- | --- |

Semua  data  yang  saya  isikan  dan  tercantum  dalam  biodata  ini  adalah benar  dan  dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di kemudian  hari  ternyata  dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Pengabdian Kepada Masyarakat

Semarang,   September 2014

Pengusul/ Pembimbing

Lukman Hanif

NIM. 71114133047

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Oggi Susanti Wulandari |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin L/P | P |
| 3 | Program Studi | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga |
| 4 | NIM/NIDN | 6101413056 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Wonosobo, 28 Agustus 1993 |
| 6 | E-mail | Dolphin@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 089624787026 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 6 Wonosobo | SMPN 3 Wonosobo | SMKN 2 Wonosobo |
| Jurusan |  |  | Audio video |
| Tahun Masuk-Lulus | 2000-2006 | 2006-2010 | 2010-2013 |

- Pemakalah Seminar Nasional (Oral Presentation)

| No | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Judul Artikel Ilmiah |
| --- | --- | --- | --- |

Semua  data  yang  saya  isikan  dan  tercantum  dalam  biodata  ini  adalah benar  dan  dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Apabila  di kemudian  hari  ternyata  dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-Pengabdian Kepada Masyarakat

Semarang,   September 2014

Pengusul/ Pembimbing

Oggi Susanti Wulandari

NIM. 6101413056

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

- Peralatan Penunjang

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (RP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bambu | untuk membuat kolam | 10 batang | 50.000 | 500.000 |
| Terpal ukuran 2x3 | Untuk membuat kolam | 12 buah | 150.000 | 1.800.000 |
| Pipa Pralon | Mengalirkan air ke kolam | 30 meter | 20.000 | 600.000 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 2.900.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (RP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benih ikan lele | Contoh budidaya dan modal awal bagi warga | 10.000 ekor | 500 | 5.000.000 |
| Pakan selama 4 bulan | Contoh budidaya dan modal awal bagi warga | 120 kg | 7.500 | 900.000 |
| vitamin | Penggemukan lele | 10 kg | 50.000 | 500.000 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 6.400.000 |

- Perjalanan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (RP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semarang - wonosobo | Datang ke lokasi penyuluhan | 2x3orang PP | 150.000 | 900.000 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 900.000 |

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (RP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul budidaya ikan lele | Materi penyuluhan | 100 orang | 5000 | 500.000 |
| Konsumsi penyuluh | Makan untuk penyuluh | 5 orang | 10.000 | 50.000 |
| Sewa handycam | Dokumentasi video | 2 kali | 150.000 | 300.000 |
| Sewa kamera | Dokumentasi foto | 2 kali | 100.000 | 200.000 |
| Cetak foto | Bukti kegiatan | 50 buah | 5000 | 250.000 |
| Fotocopy proposal | Penjilidan proposal dan fotocopy | 10 buah | 10.000 | 100.000 |
| Cetak undangan | Mengumpulkan warga | 100 buah | 200 | 20.000 |
| MMT | Judul Penyuluhan | 2 buah | 100.000 | 200.000 |
| SUB TOTAL |  |  |  | 1.620.000 |
| TOTAL (KESELURUHAN) |  |  |  | 11.820.000 |

Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama / NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Waktu (jam/minggu) | Alokasi Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Afrida Sakti Ngarviyanto 7101413005 | Pendidikan Ekonomi | Ekonomi | 3jam / minggu | Perencanaan dan manajemen keuangan |
| 2 | Lukman Hanif 71114133047 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi | 3 jam/ minggu | Manajemen budidaya iakn Lele |
| 3 | OGGI SUSANTI WULANDARI 6101413056 | PJKR | Olahraga | 3 jam/ minggu | Humas |
| 4 |  |  |  |  |  |

Lampiran 3.5  Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana

|  | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Telepon : (024) 8508091 – 8508092 Laman : http://www.unnes.ac.id E-mail: unnes@unnes.ac.id |
| --- | --- |

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama			: Afrida Sakti Ngarviyanto

NIM			: 7101413005

Program Studi		: Pendidikan Ekonomi Akuntansi

Fakultas		: Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa proposal Pengabdian Kepada Masyarakat saya dengan

judul: “BUDIDAYA IKAN LELE BERBASIS BIOFLOK STRATEGI MENINGKATKAN PENJUALAN DI DESA KEMIRI” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2014 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 20 September 2014

| Mengetahui, Yang menyatakan, Pembantu Rektor/Ketua Bidang kemahasiswaan, Dr. Bambang Budi Raharjo, M.Si NIP/NIK. 196012171986011001 | Yang menyatakan, Afrida Sakti Ngarviyanto NIM. 7101413005 |
| --- | --- |

Lampiran 3.6  Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA

DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama				: Arintopo

Pimpinan Mitra Usaha	: Jual Beli Ikan Segar “KSP”

Bidang Usaha			: Perikanan

Alamat				: Betengsari Kertek, Rt 06/01

Dengan  ini  menyatakan  Bersedia  untuk  Bekerjasama  dengan  Pelaksana  Kegiatan  Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat

Nama Ketua Tim Pengusul	: Afrida Sakti Ngarviyanto

Nomor Induk Mahasiswa	: 7101413005

Program Studi			: Pendidikan Ekonomi Akuntansi

Nama Dosen Pembimbing	: Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si

Perguruan Tinggi		: Universitas Negeri Semarang

guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksana  Kegiatan  Program  tidak  terdapat ikatan  kekeluargaan  dan  ikatan  usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada  unsur  pemaksaan  di  dalam  pembuatannya  untuk  dapat  digunakan  sebagaimana mestinya.

Semarang,     September 2015

Yang menyatakan,

Meterai Rp6.000,-

(Arintopo)

* Tanda tangan dan Cap