USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

JUDUL PROGRAM

PUSAKA SAKTI (Perpustakaan Desa Vokasi Sahabat Warga Sidomukti)

BIDANG KEGIATAN :

PKM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dusulkan Oleh :

7211414085		Nurul Choiriah	(2014)

4311414034		Tsania Safitri		(2014)

7211414087		Hilda Andar Sari	(2014)

7211414093		Salbiah			(2014)

7211414094		Rika Nilam Sari	(2014)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG

2015

HALAMAN PENGESAHAN

- Judul Kegiatan   	: PUSAKA SAKTI (Perpustakaan Desa Vokasi Sahabat Warga Sidomukti)

- Bidang Kegiatan	: PKM Pengabdian Kepada Masyarakat

- Ketua Pelaksana Kegiatan/Penulis Utama

- Nama Lengkap  	: Nurul Choiriah

- NIM  		: 7211414085

- Jurusan  		: Akuntansi

- Universitas	: Universitas Negeri Semarang

- Alamat Rumah	: Dusun Sidomukt, Desa Kopeng RT10/RW 05

Kec. Getasan, Kab. Semarang

- Handphone / tlpn	: 085727347675

- Alamat email 	: uul.choir@gmail.com

- Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 4 orang

- Dosen Pendamping

- Nama Lengkap dan Gelar  	:

- NIDN  				:

- Alamat Rumah			:

- No Tel./HP 			:

- Biaya Kegiatan Total :

- Dikti     				: Rp. 11.000.000,00

- Sumber lain 			: -

- Jangka Waktu Pelaksanaan  		: 3 bulan

Semarang,  Juni 2015

Menyetujui,

Pembantu Dekan bid. Kemahasiswaan		Ketua Pelaksana Kegiatan

(_			)                              	(Nurul Choiriah)

NIP.							NIM.7211414085

Pembantu Rektor Bidang				Dosen Pendamping

Kemahasiswaan

NIP.							NIDN.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL 	i

HALAMAN PENGESAHAN 	ii

DAFTAR ISI 	iii

RINGKASAN 	iv

BAB I PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

  - Rumusan masalah

  - Tujuan

  - Luaran yang Diharapkan

  - Kegunaan Program

BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT

BAB III METODE PELAKSANAAN

BAB IV ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggaran Biaya

4.2. Jadwal Kegiatan

DAFTAR PUSTAKA

LAAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

Lampiran 2. Justiﬁkasi Anggaran Kegiatan

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan

Lampiran 5. Nota Kesepahaman MOU atau Pernyataan Kesediaan dari Mitra

Lampiran 7. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja

RINGKASAN

Membaca merupakan suatu aktifitas untuk menambah tingkat pengetahuan seseorang. Dengan meningkatnya pengetahuan seserang, diharapkan dapat meningkat pula kualitas diri seseorang tersebut. Proposal Program Kreativitas Mahasiswa ini kami usulkan dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, dengan harapan dengan adanya program ini kualitas SDM di Indonesia menjadi lebih baik. Program yang akan kami laksanakan adalah pembangunan perpustakaan desa di Dusun Sidomukti, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Desa Kopeng terutama para generasi mudanya, serta membentuk kader-kader yang peduli pembangunan.

Dalam melaksanakan program ini kami akan bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti pemerintah daerah dan institusi lainnya. Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu (1) kegiatan pra-program, (2) administrasi dan pengkoordinasian, (3) Bangun Pustaka, (4) sosialisasi kepada masyarakat, (5) Bulan Belajar Masyarakat, dan (6) evaluasi. Dengan adanya perpustakaan desa ini, diharapkan masyarakat mau memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk menambah pengetahuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selama pelaksanaan program, akan dibentuk kader-kader yang nantinya akan mengurus dan mengelola perpustakaan desa ini sehingga kontinuitasnya akan terjaga.

BAB I PENDAHULUAN

  - Latar belakang

Kualitas suatu negara tergantung bagaimana kualitas sumberdaya di dalamnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumberdaya hayati dan non hayati yang tinggi. Dengan kekayaan yang sangat melimpah tersebut, seharusnya Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju  lainnya.

Diantara berbagai sumberdaya yang ada di Indonesia, sumberdaya manusia adalah hal yang paling berpotensi untuk dapat diperkaya demi tercapainya kemajuan bangsa, terutama para generasi mudanya. Kuantitas penduduk di Indonesia menempati posisi 4 dunia dan 3 Asia, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Namun jika kita bicara mengeni kualitas, SDM Indonesia masih sangat tertinggal dari negara-negara lain. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas SDM kita adalah karena sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih tertinggal dalam hal pendidikan. Hal ini disebabkan karena pendidikan yang masih kurang merata, terutama di daerah yang sulit terangkau. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas SDM agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain. Peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari hal yang mendasar, yaitu kesadaran masing-masing individunya.

Salah satu hal yang dapat menunjang peningkatan pengetahuan masyarakat adalah melalui kegiatan membaca. Membaca adalah suatu kegiatan melihat serta memahami  isi dari apa yang tertulis (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam hal ini yang dimakud ‘yang tertulis’  adalah buku. Melalui buku, masyarakat akan mendapat pemahaman baru tentang suatu hal. Melalui kegiatan membaca pula seseorang akan mampu berpikir kreatif untuk menciptakan suatu hal baru demi keberlangsungan kehidupan yang lebih baik.

Namun dalam kenyataannya, minat baca masyarakat masih sangat rendah. Menurut Human Development Report 2007, peningkatan minat baca sekaligus pemberantas buta aksara di Indonesia masih berada pada kisaran angka 4,59% dari 220 juta penduduk, angka buta aksara penduduk Indonesia sebesar 12,1%, yang berarti bahwa 1 dari 8 orang Indonesia masih buta aksara. Indonesia masih kalah dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina yang hanya berada pada kisaran angka 7%. Berkaca pada kenyataan tersebut, perlu adanya upaya untuk peningkatan minat baca masyarakat. Upaya ini sangat penting dan ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, mulai dari wilayah kota sampai pedesaan. Kurangnya fasilitas yang disediakan pemerintah menjadi salah satu faktor pendukung timbulnya permasalahan di atas. Terutama di daerah pedesaan yang notabene merupakan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Perpustakaan yang merupakan suatu media yang menyediakan sarana dan prasarana membaca menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan minat baca masyarakat. Namun dalam kenyataannya pengadaan perpustakaan di Indonesia masih sangat minim dan belum merata. Menurut data deputi Pengembangan Perpustakaan Nasional RI (PNRI) tahun 2002 dari sekitar 300.000 SD hingga SLTA, baru 5% yang memiliki perpustakaan. Juga baru sekitar 20% dari 66.000 desa/kelurahan yang memiliki perpustakaan. Untuk itu perlu adanya perluasan pembangunan perpustakaan di berbagai  daerah di Indonesia

Kopeng merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebagai daerah yang terletak di kaki Gunung Merbabu, sebagian besar masyarakat Kopeng masih hidup dengan cara tradisional. Meskipun Kopeng terkenal sebagai kawasan wisata, namun dalam hal pendidikan, fasilitas yang tersedia di Kopeng masih belum memadai.

Dengan adanya program pembangunan perpustakaan desa di Kopeng ini, kami berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Diharapkan dengan adanya perpustakaan desa ini, minat baca masyarakat Desa Kopeng menjadi semakin meningkat.

  - Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, ada beberapa perumusan masalah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Bagaimana meningkatkan minat baca masyarakat, terutama anak-anak dan generasi mudanya?

- Bagaimana cara mengaplikasikan media baca di masyarakat?

- Seberapa penting peran perpustakaan desa bagi warga sekitar?

  - Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini adalah:

- Meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca.

- Menyediakan sarana bagi masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan melalui membaca.

- Membentuk karakter ‘gemar membaca’ dalam diri masyarakat, terutama anak-anak dan generasi mudanya.

  - Luaran yang Diharapkan

Diharapkan dengan adanya program ini minat baca masyarakat Dusun Sidomukti terutama anak-anak dan para pemudanya dapat meningkat, sehingga akan tercipta sumberdaya manusia yang berkualitas. Selain itu, dengan didirikannya perpustakaan desa ini, diharapkan dapat menjadi media bagi masyarakat yang ingin memperluas pengetahuan melalui membaca.

  - Kegunaan Program

Manfaat yang diharapkan dari terlaksanakanya program ini adalah :

a.. Bagi Pemerintah

- Membantu program pemerintah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

- Mensejahterakan warga, sehingga mempermudah pemerintah dalam melakukan kebijakan daerah.

- Bertambahnya fasilitas desa dalam rangka membantu program pembangunan.

b. Bagi Masyarakat (sesuaikan sasaran)

- Meningkatnya minat dan kesadaran membaca dalam diri masyarakat.

- Menambah wawasan ilmu pengetahuan melalui buku-buku yang disediakan di perpustakaan desa.

- Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat jika ilmu yang didapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-sehari.

c. Bagi Akademisi

- Sebagai media menerapan ilmu-ilmu yang telah didapatkan di kampus

- Melatih  keterampilan sosialisasi dan menambah relasi dengan masyarakat luas.

- Melatih rasa tanggung jawab dan peduli terhadap sesama.

- Menambah pengalaman di lapangan.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT

Sidomukti merupakan sebuah dusun yang ada di Desa Kopeng, Kecamatan Getasa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dusun Sidomukti memiliki 10 RT. Karena letaknya yang berada di Kawasan Wisata Kopeng, Dusun Sidomukti memiliki kondisi fisik yang cukup indah dan menarik. Sebagian masyarakatnya masih bergaya hidup tradisional. Dari beberapa dusun yang ada di Desa Kopeng, Sidomukti merupakan salah satu dusun yang turut berperan dalam perwujudan Desa Vokasi Kopeng. Namun masyarakatnya belum sepenuhnya aktif dalam program ini. Hal ini menjadi salah satu alasan kami untuk memilih Dusun Sidomukti sebagai lokasi pengabdian. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keaktifan penduduk ini diantaranya adalah kurang tersampaikannya informasi dengan baik, masih minimnya fasilitas umum daerah, serta sifat dan pandangan sebagian besar masyarakat yang masih konservatif.

Jumlah penduduk di Dusun Sidomukti terbilang cukup banyak dengan profesi yang beragam, mulai dari petani, wiraswasta, dan bahkan guru, namun tidak sedikit juga yang menjadi pengangguran. Tidak sedikit pemuda yang tidak memiliki pekerjaan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena mereka putus sekolah dan sulit mendapat pekerjaan. Hal ini tentunya sangat memperhatinkan mengingat Dusun Sidomukti merupakan salah satu daerah yang sebenarnya sangat potensial.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pra-Program

Administrasi dan Pengkoordinasian

Bangun Pustaka

Sosialisasi Kepada Masyarakat

Bulan Belajar Masyarakat

Evaluasi

Metode pelaksanaan kegiatan digambarkan dalam bagan berikut.

- Kegiatan Pra-Program

Kegiatan pra-program ini lebih menekankan bagaimana caranya agar masyarakat dapat menerima pengadaan perpustakaan desa ini. Selain itu juga kami akan memulai berkoordinasi dengan para pengurus desa untuk rencana pembangunan perpustakaan ini.

- Administrasi dan Pengkoordinasian

Pada tahap ini, kami akan mengurus segala administrasi perizinan dan pengkoordinasian dengan berbagai pihak dalam rangka pembangunan perpustakaan desa ini dengan Kepala Dusun Sidomukti. Adapun proses tahap ini berupa penyiapan dokumen-dokumen pendukung serta penjalinan kerjasama dengan berbagai pihak.

- Bangun Pustaka

  - Penataan Tempat

Dalam tahap ini kami akan mengajak warga Dusun Sidomukti bekerja bakti bersama untuk menyiapkan tempat. Persiapan tempat ini meliputi bersih-bersih tempat, penataan tempat, serta pengadaan peralatan pendukung seperti rak buku, meja, dan yang lainnya.

  - Pengadaan Buku

Pengadaan buku ini dilakukan dengan dua metode, yaitu pengajuan proposal ke lembaga terkait dan pembelian buku melalui para pemasok. Buku-buku yang akan disediakan diperuntukkan untuk berbagai usia, mulai dari buku-buku cerita untuk anak, buku pelajaran untuk berbagai tingkat sekolah, sampai buku-buku untuk orang dewasa seperti buku tentang pertanian.

  - Kaderisasi

Program ini bertujuan untuk menciptakan pustakawan-pustakawan muda yang nantinya akan mengurus kelangsungan manajemen perpustakaan ini. Target pustakawan ditujukan kepada para pemuda di Dusun Sidomukti yang mau secara sukarela menjaga dan mengurus  jalannya perpustakaan untuk kedepannya. Selain itu juga akan dibentuk suatu kepengurusan resmi. Tujuan lain  dari adanya kaderisasi ini adalah untuk memberdayakan para pemuda serta meningkatkan kepedulian mereka terhadap pentingnya pembangunan desa.

- Sosialisasi Kepada Masyarakat

Program ini merupakan proses pengenalan perpustakaan desa kepada masyarakat Dusun Sidomukti. Ada beberapa tahap yang akan dilakukan dalam program ini, yaitu:

- Pengenalan dasar tentang perpustakaan, tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan seluruh lapisan masyarakat untuk diberikan penjelasan dasar mengenai perpustakaan desa ini.

- Pengenalan lebih lanjut tentang perpustakaan, tahap ini dilakukan dengan pengadaan jadwal berkunjung masyarakat ke perpustakaan secara langsung. Masyarakat  akan dibagi dalam beberapa kelompok berkunjung, setiap  kelompok akan kami pandu selama berada di perpustakaan. Di sana,  juga akan ditunjukkan isi dari perpustakaan itu sendiri secara lebih detail.

- Bulan Belajar Masyarakat

Bulan Belajar Masyarakat  merupakan program satu bulan dimana akan dilakukan percobaan bagi masyarakat mengenai minat mereka terhadap perspustakaan desa tersebut. Kegiatan ini akan dipantau bagaimana perkembangan pengunjung setiap harinya selama satu bulan. Di akhir bulan akan diadakan pelaporan kepada pengurus desa.

- Evaluasi

Tahap akhir dari program ini merupakan tahap evaluasi. Dalam tahap ini masyarakat akan dibekali berbagai informasi demi kontinuitas perpustakaan desa untuk kedepannya, terutama bagi para pustakawan. Selain itu juga akan dilaporkan perkembangan pola perilaku masyarakat selama dilakukannya program ini.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggran Biaya

| NO. | JENIS PENGELUARAN | BIAYA (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan penunjang | 8.405.000 |
| 2. | Bahan habis pakai | 645.000 |
| 3. | Perjalanan | 1.250.000 |
| 4. | Lain-lain | 700.000 |
| JUMLAH |  | 11.000.0000 |

4.2. Jadwal Kegiatan

| No | Kegiatan | Minggu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Pra-Program | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Administrasi dan Pengkoordinasian | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bangun Pustaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. penataan tempat |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. pengadaan buku |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. kaderisasi |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sosialisasi Kepada Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. pengenalan dasar |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | b.pengenalan lanjut |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 5. | Bulan Belajar Masyarakat |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 6. | Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

- Identitas Diri Ketua

| 1 | Nama Lengkap | Nurul Choiriah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi/Fakultas Ekonomi |
| 4 | NIM | 7211414085 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kab. Semarang, 15 Desember 1996 |
| 6 | E-mail | uul.choir@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085727347675 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Kopeng 3 | SMP N 1 Getasan | SMK N 1 Salatiga |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah …..………………………………………..

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Pengusul,

( Nurul  Choiriah )

- Identitas Diri Anggota 1

| 1 | Nama Lengkap | Tsania Safitri |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Kimia/Fakultas Matematika dan IPA |
| 4 | NIM | 4311414034 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kudus, 4 Desember 1996 |
| 6 | E-mail | Tsaniasafitri@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085624168004 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | MI Muhammadiyah Undaan | MTS Muhammadiyah Kudus | MA Muhammadiyah Kudus |
| Jurusan | - | - | IPA |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah …..………………………………………..

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Pengusul,

( Tsania Safitri )

- Identitas Diri Anggota 2

| 1 | Nama Lengkap | Hilda Andar Sari |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi |
| 4 | NIM | 7211414087 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Wonogiri, 29 Mei 1996 |
| 6 | E-mail | Hilda.scienty@yahoo.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085642315883 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 3 Sembukan | SMP N 19 Semarang | SMK N 2 Semarang |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelatihan Agri Training Culture | - | 2012 BPSDM-TAN Soropadan |
| 2 | Workshop Eco-Mapping | - | 2013 Paklim-Giz Hotel Merlia Jogjakarta |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah …..………………………………………..

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Pengusul,

( Hilda Andar Sari )

- Identitas Diri Anggota 3

| 1 | Nama Lengkap | Salbiah |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi/Fakultas Ekonomi |
| 4 | NIM | 7211414093 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Banjarnegara, 1 Mei 1996 |
| 6 | E-mail | salbiyahPU@yahoo.co.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085702243877 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN 4 Glempang | SMP Muhammadiyah Sempor | SMK N 2 Semarang |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelatihan Agri Training Culture | - | 2012 BPSDM-TAN Soropadan |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah …..………………………………………..

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Pengusul,

( Salbiah )

- Identitas Diri Anggota 4

| 1 | Nama Lengkap | Rika Nilam Sari |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
| 3 | Program Studi | Akuntansi/Fakultas Ekonomi |
| 4 | NIM | 7211414094 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Mojokerto, 5 April 1996 |
| 6 | E-mail | richanilam@gmail.com |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 087731748951 |

- Riwayat Pendidikan

|  | SD | SMP | SMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | SDN Bangunharjo 2 | SMP N 36 Semarang | SMK N 2 Semarang |
| Jurusan | - | - | Akuntansi |
| Tahun Masuk-Lulus | 2002-2008 | 2008-2011 | 2011-2014 |

- Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation)

| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seminar Jurnalistik | - | SMA N 6 Semarang tahun 2013 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

D.  Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir

| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah …..………………………………………..

Semarang, tanggal-bulan-tahun

Pengusul,

( Rika Nilam Sari )

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Biaya

1. Peralatan

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bangun pustaka | Rak buku | 2 | 100.000 | 200.000 |
|  | Meja | 5 | 75.000 | 375.000 |
|  | Kursi | 10 | 15.000 | 150.000 |
|  | Pengadaan buku |  |  | 7.580.000 |
| Sosialisasi | Sewa peralatan |  |  | 100.000 |
| Subtotal |  |  |  | 8.405.000 |

- Bahan Habis Pakai

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kertas hvs |  | 1 rim | 35.000 | 35.000 |
| Alat tulis |  |  |  | 100.000 |
| Cat dan dekorasi |  |  |  | 500.000 |
| Buku Administrasi |  | 4 | 2500 | 10.000 |
| Subtotal |  |  |  | 645.000 |

- Transportasi

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport tim PKM | Pra-program | 1 x 5 orang | 20.000 | 100.000 |
|  | Adm. & Pengkoordinasian | 2 x 5 orang | 20.000 | 200.000 |
|  | Bangun pustaka | 2 x 5 orang | 20.000 | 200.000 |
|  | Sosialisasi | 4 x 5 orang | 20.000 | 400.000 |
|  | Bulan belajar masyarakat | 2 x 5 orang | 20.000 | 200.000 |
|  | Evaluasi | 1 x 5 orang | 20.000 | 100.000 |
| Transport pembelian bahan-bahan |  |  |  | 50.000 |
| Subtotal |  |  |  | 1.250.000 |

- Lain-lain

| Material | Justifikasi Pemakaian | Kuantitas | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsumsi | Technical Meeting |  |  | 300.000 |
|  | Sosialisasi |  |  | 300.000 |
| Administrasi | Fotocopy, print, jilid |  |  | 100.000 |
| Subtotal |  |  |  | 700.000 |

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

| No | Nama/NIM | Program Studi | Bidang Ilmu | Alokasi Waktu (jam/minggu) | Uraian Tugas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nurul Choiriah / 7211414085 | Akuntansi | Ekonomi | 8-10 jam/minggu | Mengkoordinir anggota |
| 2 | Tsania Safitri / 4311414034 | Kimia | Sains | 8-10 jam/minggu | Mengumpulkan data-data |
| 3 | Hilda Andar Sari / 7211414087 | Akuntansi | Ekonomi | 8-10 jam/minggu | Menyusun agenda kegiatan |
| 4 | Salbiah / 7211414093 | Akuntansi | Ekonomi | 8-10 jam/minggu | Mengatur keuangan |
| 5 | Rika Nilam Sari / 7211414094 | Akuntansi | Ekonomi | 8-10 jam/minggu | Koordinator lapangan |

Lampiran 5. Nota Kesepahaman MOU atau Pernyataan Kesediaan dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA DALAM PELAKSANAAN

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama				: ___________________________________

Pempinan Mitra Usaha 	: ___________________________________

Bidang Usaha   		: ___________________________________

Alamat    			: ___________________________________

Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa – Pengabdian Kepada Masyarakat (PUSAKA SAKTI)

Nama Ketua Tim Pengusul 	: ___________________________________

Nomor Induk Mahasiswa 	: ___________________________________

Program Studi  		: ___________________________________

Nama Dosen Pembimbing 	: ___________________________________

Perguruan Tinggi  		: ___________________________________

Guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami. Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,   Juni 2015

Yang menyatakan

(			)